## Backlog del Producto
| Backlog Detallado del Producto — SGOHA | [11 empty] | Por Hacer
| Nombre del Proyecto: | SGOHA — Sistema de Generación Óptima de Horarios Académicos | [10 empty] | En Progreso
| Stack Tecnológico: | React + TypeScript · Express · Node.js · PostgreSQL · OR-Tools | [10 empty] | Eliminado
| Duración: | 12 semanas · 4 Sprints · Ciclo 2026-10
| HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | TAREA |  | OTROS DATOS
# | ID Historia | Rol | Deseo… | Para… | ID Tarea | Descripción de Tarea | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación (pts) | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
1 | HU01 | Administrador | registrar usuarios con roles (admin, coordinador, docente, estudiante) | controlar el acceso al sistema | T1.1 | Crear endpoint POST /auth/register con validación de rol y hash bcrypt | - El sistema crea el usuario con rol asignado y contraseña hasheada con bcrypt. - No permite roles inválidos. - Devuelve error 400 si el email ya existe. | Alta | 5 | - | Sprint 1 | Por Hacer | Autenticación base
2 | HU02 | Usuario registrado | iniciar sesión con email y contraseña | obtener un token JWT y acceder al sistema | T2.1 | Implementar POST /auth/login con generación de JWT (exp. 8h) | - El login devuelve un JWT con expiración de 8h. - Las rutas protegidas rechazan tokens inválidos o expirados con 401. - El token incluye el rol del usuario. | Alta | 5 | HU01 | Sprint 1 | Por Hacer | Seguridad JWT
3 | HU03 | Administrador | editar y desactivar cuentas de usuario | mantener actualizado el directorio del sistema | T3.1 | CRUD de usuarios: PUT /users/:id y PATCH /users/:id/deactivate | - Solo el admin puede editar cualquier cuenta. - Un usuario desactivado no puede iniciar sesión. - Los cambios quedan registrados en el log de auditoría. | Media | 3 | HU01 | Sprint 1 | Por Hacer
4 | HU04 | Administrador | registrar cursos con nombre, créditos, tipo de aula requerida y prerrequisitos | configurar la oferta académica | T4.1 | CRUD cursos con validación de tipo de aula y rango de créditos (1–6) | - El curso se guarda con todos sus atributos. - El tipo de aula acepta solo: normal, laboratorio, sala_audiovisual. - No permite créditos fuera del rango 1–6. | Alta | 5 | HU01 | Sprint 1 | Por Hacer | Entidad académica
5 | HU05 | Administrador | registrar aulas con capacidad, tipo y disponibilidad | que el solver CSP pueda asignarlas correctamente | T5.1 | CRUD aulas con código único y flag de aula activa/inactiva | - El aula se registra con código único, capacidad numérica y tipo. - El sistema impide registrar dos aulas con el mismo código. - Se puede marcar una aula como inactiva. | Alta | 3 | HU01 | Sprint 1 | Por Hacer
6 | HU06 | Administrador | crear y gestionar períodos académicos con fechas de apertura y cierre de matrícula | controlar el ciclo académico activo | T6.1 | CRUD períodos: solo un período activo simultáneo, validación de fechas | - El período tiene nombre, fecha de inicio, fecha de fin y estado (activo/cerrado). - Solo puede haber un período activo a la vez. - El sistema impide matricular fuera del período activo. | Alta | 3 | HU01 | Sprint 1 | Por Hacer
7 | HU07 | Docente | registrar mis franjas horarias disponibles por día de la semana | que el sistema respete mi disponibilidad al generar horarios | T7.1 | UI + API de disponibilidad por franja (07:00–19:30) con actualización antes del cierre | - El docente puede marcar disponibilidad por cada franja (07:00-08:30, 08:30-10:00, etc.). - La disponibilidad se puede actualizar antes del cierre del período. - El sistema muestra visualmente las franjas seleccionadas. | Alta | 5 | HU01 | Sprint 2 | Por Hacer
8 | HU08 | Estudiante | ver los cursos disponibles del período activo con sus prerrequisitos | decidir cuáles matricular | T8.1 | Listado de cursos del período activo con indicador visual de prerrequisitos cumplidos | - El listado muestra solo cursos del período activo. - Indica visualmente si el estudiante cumple o no los prerrequisitos. - Muestra créditos por curso. | Alta | 3 | HU06 | Sprint 2 | Por Hacer
9 | HU09 | Estudiante | que el sistema valide automáticamente mis prerrequisitos al seleccionar un curso | evitar inscribirme en cursos que no puedo llevar | T9.1 | Validación en tiempo real de prerrequisitos contra historial académico en BD | - Si el estudiante no cumple el prerrequisito, el sistema bloquea la selección con mensaje claro. - La validación ocurre en tiempo real sin recargar la página. - El historial académico se consulta desde la base de datos. | Alta | 8 | HU08 | Sprint 2 | Por Hacer
10 | HU10 | Estudiante | ver el acumulado de créditos en tiempo real al seleccionar cursos | no exceder el límite de 22 créditos por ciclo | T10.1 | Contador de créditos (20–22) con alerta visual y bloqueo al exceder límite | - El contador se actualiza al agregar o quitar cursos. - El sistema bloquea la confirmación si el total es menor a 20 o mayor a 22. - Se muestra alerta visual al acercarse al límite. | Alta | 5 | HU09 | Sprint 2 | Por Hacer
11 | HU11 | Coordinador | que el sistema genere automáticamente un horario académico válido para todos los cursos del período | evitar conflictos de docente, aula ni franja | T11.1 | Microservicio FastAPI + OR-Tools: POST /horarios/generar, timeout 5s para 100 cursos | - El horario se genera en menos de 5 segundos para 100 cursos. - Ningún docente aparece asignado a dos cursos en la misma franja. - Ningún aula tiene dos cursos simultáneos. - El resultado se almacena en la base de datos. | Alta | 8 | HU07 | Sprint 2 | Por Hacer | Core CSP
12 | HU12 | Estudiante | confirmar mi matrícula y recibir una constancia en PDF | tener evidencia de mis cursos inscritos | T12.1 | Endpoint de confirmación + generación de PDF con PDFKit (nombre, cursos, créditos, fecha) | - La confirmación guarda la matrícula en la base de datos. - Se genera un PDF con nombre del estudiante, cursos, créditos y fecha. - El PDF es descargable desde el sistema. | Media | 5 | HU10 | Sprint 3 | Por Hacer
13 | HU13 | Coordinador | que el sistema detecte y notifique conflictos en tiempo real al modificar manualmente una asignación | corregir errores antes de publicar el horario | T13.1 | Validación inmediata al mover asignación: alerta con detalle de conflicto | - Al mover una asignación, el sistema valida inmediatamente si hay conflicto. - Si existe conflicto, muestra alerta con detalle (docente/aula/franja ocupada). - No permite guardar una asignación con conflicto sin confirmación explícita. | Alta | 8 | HU11 | Sprint 3 | Por Hacer
14 | HU14 | Coordinador | poder modificar manualmente asignaciones del horario generado | ajustar casos especiales no cubiertos por el algoritmo | T14.1 | Drag-and-drop de asignaciones con revalidación CSP y log de cambios manuales | - El coordinador puede arrastrar o reasignar curso-docente-aula-franja. - Cada cambio dispara revalidación del CSP. - Los cambios manuales quedan marcados como 'editados manualmente' en el log. | Media | 8 | HU13 | Sprint 3 | Por Hacer
15 | HU15 | Coordinador | que el sistema devuelva una solución parcial con indicación de los cursos sin asignar | gestionar casos donde el CSP no encuentra solución completa en tiempo límite | T15.1 | Respuesta parcial del solver tras 5s de timeout con lista de cursos sin asignar | - Si el solver supera 5 segundos, devuelve lo resuelto hasta ese punto. - Los cursos sin asignar se listan claramente. - El coordinador puede reintentar con restricciones relajadas. | Media | 5 | HU11 | Sprint 3 | Por Hacer
16 | HU16 | Usuario | visualizar el horario en formato calendario semanal filtrado por mi rol | ver únicamente la información relevante | T16.1 | Calendario FullCalendar lun–sáb 07:00–19:30 con vistas diferenciadas por rol | - El calendario muestra lunes a sábado con franjas de 07:00 a 19:30. - El estudiante ve solo sus cursos matriculados. - El docente ve su carga asignada. - El coordinador ve todos los cursos. | Alta | 8 | HU11 | Sprint 3 | Por Hacer | UI FullCalendar
17 | HU17 | Coordinador | filtrar el horario por docente, aula, ciclo o turno | facilitar la revisión y detección de problemas | T17.1 | Filtros combinables sin recarga de página, actualización del calendario < 1 segundo | - Los filtros se aplican sin recargar la página. - Se pueden combinar múltiples filtros. - El calendario actualiza su vista en menos de 1 segundo al cambiar filtros. | Media | 5 | HU16 | Sprint 3 | Por Hacer
18 | HU18 | Coordinador | exportar el horario generado en PDF y Excel | distribuirlo a docentes y estudiantes | T18.1 | Exportación PDF (PDFKit con logo institucional) y Excel (ExcelJS, una hoja por turno) < 3s | - El PDF incluye logo institucional, período, fecha de generación y tabla con asignaciones. - El Excel tiene una hoja por turno. - Ambos archivos se descargan en menos de 3 segundos. | Media | 5 | HU16 | Sprint 4 | Por Hacer
19 | HU19 | Administrador | ver un reporte de ocupación de aulas y carga horaria por docente | optimizar el uso de recursos | T19.1 | Reporte con porcentaje de ocupación por aula y horas por docente, exportable a PDF | - El reporte muestra porcentaje de ocupación por aula y horas asignadas por docente. - Se puede filtrar por período. - El reporte es exportable a PDF. | Baja | 5 | HU18 | Sprint 4 | Por Hacer
20 | HU20 | Administrador | que el sistema registre en un log inmutable todas las acciones críticas | tener trazabilidad con usuario, fecha y descripción | T20.1 | Log inmutable: generar horario, confirmar matrícula, modificar asignación, crear/editar usuarios | - Las acciones críticas quedan registradas con usuario, fecha y descripción. - El log no puede ser eliminado por ningún rol. - Es consultable con filtros por fecha y usuario. | Media | 5 | HU17, HU11, HU14 | Sprint 4 | Por Hacer | Auditoría
| TOTAL STORY POINTS | [7 empty] | 107

## Sprints
Planificación de Sprints — SGOHA
Sprint | Inicio | Días | Final | Pts | Estado | Fecha Liberación | Meta / Sprint Goal
1 | 13/04/2025 | 14 | 26/04/2025 | 24 | Planeado | 26/04/2025 | Infraestructura base funcional: repositorio configurado, autenticación JWT operativa, CRUD de entidades académicas y primera versión del Walking Skeleton desplegada.
2 | 27/04/2025 | 14 | 10/05/2025 | 29 | Planeado | 10/05/2025 | Módulo de matrícula con validaciones académicas y primera versión del motor CSP generando horarios sin conflictos para instancias pequeñas.
3 | 11/05/2025 | 28 | 07/06/2025 | 36 | Planeado | 07/06/2025 | Visualización interactiva del horario en calendario semanal, ajuste manual de asignaciones con revalidación CSP y detección de conflictos en tiempo real.
4 | 08/06/2025 | 22 | 29/06/2025 | 15 | Planeado | 29/06/2025 | Exportación de reportes, auditoría completa, pruebas finales con cobertura ≥70% y sistema desplegado y documentado para entrega.
TOTAL |  |  |  | 104