## Fuentes de Costos del Proyecto
Fuentes de Costo del Proyecto
Nombre del Proyecto:
Gerente del Proyecto:
Instrucciones: > Ingrese las tareas del proyecto especificas a su proyecto
> Ingrese la información del presupuesto en las celdas en blanco
> Los totales son calculados automáticamente
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Tarea del Proyecto |  | Horas hombre | Costo por Hora ($) | Costo del Material ($) | Travel Costos de Viaje ($) | OtrosCostos ($) | Total por Tarea
1 | Diseño del Proyecto
1.1 | Desarrollo de Especificaciones Funcionales | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 180
1.2 | Arquitectura del Desarrollo del Sistema | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 150
1.3 | Desarrollar el preliminar de las Especificaciones de Diseño | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 120
1.4 | Desarrollar las Especificaciones Detalladas del Diseño | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 150
1.5 | Desarrollar el Plan de Pruebas de Aceptación | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90
| Subtotal | 46 |  | 0 | 0 | 0 | 690
2 | Desarrollo del Proyecto
2.1 | Desarrollar Componentes | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1500
2.2 | Adquirir Software | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45
2.3 | Adquirir Hardware | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30
2.4 | Desarrollar el Paquete de Pruebas de Aceptación | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 150
2.5 | Ejecución de Pruebas Unitarias / Integración | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 375
| Subtotal | 140 |  | 0 | 0 | 0 | 2100
3 | Entregas del Proyecto
3.1 | Instalar Sistema | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90
3.2 | Entrenar clientes | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75
3.3 | Pruebas de Aceptación del Desempeño | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 120
3.4 | Revisión del Desempeño Post Proyecto | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90
3.5 | Proveer Garantía de Soporte | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 120
3.6 | Archivar Materiales | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45
| Subtotal | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 540
9 | Gerencia del Proyecto
9.1 | Reuniones/Reportes del Progreso con el Cliente | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 120
9.2 | Reuniones/Reportes Internas de Estatus del Proyecto | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 150
9.3 | Reuniones con terceros | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60
9.4 | Interfaz a Otros Departamentos Internos | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60
9.5 | Gestión de la Configuración | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90
9.6 | Aseguramiento de la Calidad | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 120
9.7 | Gestión Global del Proyecto | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 150
| Subtotal | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 750
10 - Otros | Otros Costos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - Otros | Otros Costos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub-Totales: |  | 272 |  | 0 | 0 | 0 | 4080
Riesgo (Contingencia): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL (Programado): |  | 272 |  | 0 | 0 | 0 | 4080
Comentarios:

## Costos a lo largo del tiempo
Costos a lo largo de tiempo
Nombre del Proyecto:
Gerente del Proyecto:
>Enter anticipated specific sources of cost, date of expenditure and reason
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Item | Fecha | Costo | Razón
Inicio
Desarrollo de especificaciones funcionales | 2026-04-23 | 180 | Levantamiento y definición de requerimientos funcionales
Arquitectura del desarrollo del sistema | 2026-04-24 | 150 | Definición de módulos y estructura del sistema
Preliminar de especificaciones de diseño | 2026-04-25 | 120 | Diseño inicial de solución
Especificaciones detalladas del diseño | 2026-04-26 | 150 | Detalle técnico de componentes y flujo
Desarrollo del plan de pruebas de aceptación | 2026-04-27 | 90 | Planificación de validación del sistema
0
Subtotal |  | 690
Planificación 2
Reuniones/reportes del progreso con el cliente | 2026-04-28 | 120 | Seguimiento de avance y validación de entregables
Reuniones/reportes internas de estatus del proyecto | 2026-04-29 | 150 | Coordinación del equipo y control del sprint
Reuniones con terceros | 2026-04-30 | 60 | Coordinaciones externas del proyecto
Interfaz a otros departamentos internos | 2026-05-01 | 60 | Integración y comunicación interna
Gestión de la configuración | 2026-05-02 | 90 | Control de versiones y cambios del proyecto
Aseguramiento de la calidad | 2026-05-03 | 120 | Revisión de calidad de entregables
Gestión global del proyecto | 2026-05-04 | 150 | Supervisión general, organización y control
Subtotal |  | 750
Desarrollo
Desarrollar componentes | 2026-05-05 | 1500 | Implementación de módulos funcionales del sistema
Adquirir software | 2026-05-06 | 45 | Preparación y configuración de herramientas
Adquirir hardware | 2026-05-07 | 30 | Recursos mínimos de soporte técnico
Desarrollar el paquete de pruebas de aceptación | 2026-05-08 | 150 | Construcción de casos y escenarios de prueba
Ejecución de pruebas unitarias / integración | 2026-05-09 | 375 | Verificación técnica e integración de módulos
0
Subtotal |  | 2100
Pruebas & Entrega
Instalar sistema | 2026-05-10 | 90 | Puesta en marcha de la solución
Entrenar clientes | 2026-05-11 | 75 | Capacitación de uso del sistema
Pruebas de aceptación del desempeño | 2026-05-12 | 120 | Validación funcional y de rendimiento
Revisión del desempeño post proyecto | 2026-05-13 | 90 | Evaluación de resultados y ajustes finales
Proveer garantía de soporte | 2026-05-14 | 120 | Atención a incidencias posteriores a la entrega
Archivar materiales | 2026-05-15 | 45 | Cierre documental y respaldo del proyecto
Subtotal |  | 540
TOTAL PROYECTO |  | 4080

## Costos por Sprint
Costos por Sprint
Nombre del Proyecto:
Gerente del Proyecto:
>Enter anticipated specific sources of cost, date of expenditure and reason
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Item | Fecha | Costo | Razón
Sprint 1
HU-2 Login sistema | 2026-05-05 | 90 | Implementar autenticación
HU-1 Registro usuarios | 2026-05-06 | 90 | Crear formulario y validación
HU-3 Registrar cursos | 2026-05-07 | 120 | CRUD de cursos
HU-5 Registrar aulas | 2026-05-08 | 90 | CRUD de aulas
HU-4 Registrar docentes | 2026-05-09 | 120 | CRUD de docentes
HU-6 Definir bloques horario | 2026-05-10 | 120 | Crear bloques sin traslape
HU-8 Detectar conflictos | 2026-05-11 | 90 | Validar solapamientos
HU-9 Ver horarios | 2026-05-12 | 75 | Visualización de horarios
HU-11 Consultar horarios | 2026-05-13 | 75 | Filtros de búsqueda
HU-26 Registrar estudiantes | 2026-05-14 | 90 | CRUD de estudiantes
Subtotal |  | 960
Sprint 2
HU-7 Generar horarios | 2026-05-15 | 150 | Algoritmo principal
HU-10 Editar horarios | 2026-05-16 | 75 | Edición manual
HU-12 Guardar ejecuciones | 2026-05-17 | 75 | Registro de historial
HU-27 Matricular cursos | 2026-05-18 | 75 | Relación estudiante-curso
HU-28 Validar prerrequisitos | 2026-05-19 | 60 | Validación académica
HU-29 Validar créditos | 2026-05-20 | 45 | Control de carga
HU-30 Reporte conflictos | 2026-05-21 | 60 | Generación de reportes
Subtotal |  | 540
Sprint 3
0
0
0
0
0
0
Subtotal |  | 0
Sprint 4
0
0
0
0
0
0
Subtotal |  | 0
Sprint 5
0
0
0
0
0
0
Subtotal |  | 0
TOTAL PROYECTO |  | 1500

## Costo Acumulado del Proyecto
Costo Acumulado del Proyecto
Instructions: To enter/edit data in the Cumulative Project Cost chart below:
> Click on the Data Worksheet tab (bottom of page)
> Enter new data / modify existing data into the Projected Monthly Cost and Actual Monthly Cost columns
> Return to this worksheet to see the updated chart
>The blue markers represent projected costs (baseline)
> Red markers represent actual costs
> Este gráfico puede ser copiado en un documento Word
Haga clic en Archivo/Guardar para guardar los cambios

## Hoja de Datos
Gráfico del Costo Acumulado del Proyecto
Instrucciones: > Ajustar el número de filas para que coincida con la duración de proyecto
> Borrar datos ficticios (celdas en blanco)
> Ingrese los costos mensuales proyectados en la columna B
> Introduzca los costos mensuales reales en la columna D
>Los costos proyectados y reales acumulados son valores calculados.
> Los números introducidos aquí afectan directamente a la tabla en la pestaña Costos Acumulados del Proyecto
Fecha | Costo Mensual Proyectado | Costo Acumulado Proyectado | Costo Mensual Actual | Actual Acumulado Actual
2026-05-05 | 90 | 90 | 90 | 90
2026-05-06 | 90 | 180 | 90 | 180
2026-05-07 | 120 | 300 | 120 | 300
2026-05-08 | 90 | 390 | 90 | 390
2026-05-09 | 120 | 510 | 120 | 510
2026-05-10 | 120 | 630 | 120 | 630
2026-05-11 | 90 | 720 | 90 | 720
2026-05-12 | 75 | 795 | 75 | 795
2026-05-13 | 75 | 870 | 75 | 870
2026-05-14 | 90 | 960 | 90 | 960
2026-05-15 | 150 | 1110 | 150 | 1110
2026-05-16 | 75 | 1185 | 75 | 1185
2026-05-17 | 75 | 1260 | 75 | 1260
2026-05-18 | 75 | 1335 | 75 | 1335
2026-05-19 | 60 | 1395 | 60 | 1395
2026-05-20 | 45 | 1440 | 45 | 1440
2026-05-21 | 60 | 1500 | 60 | 1500
2026-05-22 | 15 | 1515 | 6
2026-05-23 | 13 | 1528 | 27 | 1506
2026-05-24 | 11 | 1539 | 19 | 1533
2026-05-25 | 9 | 1548 | 6 | 1558
2026-05-26 | 7 | 1555 | 7 | 1565
2026-05-27 | 5 | 1560 | 2 | 1567
2026-05-28 | 3 | 1563 | 1 | 1568
Template Source: http://www.cvr-it.com