## Sprint 1
Sprint Backlog — Sprint 1 ¦ SGOHA ¦ 13 abr – 26 abr 2025 ¦ 24 pts
Proyecto: | SGOHA — Sistema de Generación Óptima de Horarios Académicos
Sprint Goal: | Infraestructura base funcional: auth JWT operativa, CRUD entidades académicas y Walking Skeleton desplegado en Railway.
Equipo: | Dev Backend/Auth · Dev Backend/CSP · Dev Frontend · Dev QA/DevOps
| Duración del Sprint | 14 |  |  |  | TOTAL RESTANTES
| Tendencia calculada en los últimos | 14 | Días | Totales | 24 | 24 | 23 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0
| Task rows | 6 | Done days | 13 |  | 24 | 22.2857 | 20.5714 | 18.8571 | 17.1429 | 15.4286 | 13.7143 | 12 | 10.2857 | 8.5714 | 6.8571 | 5.1429 | 3.4286 | 1.7143
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 23.8571 | 21.7143 | 19.5714 | 17.4286 | 15.2857 | 13.1429 | 11 | 8.8571 | 6.7143 | 4.5714 | 2.4286 | 0.28571
| template rows |  | Trend Days | 13 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4; 5: 5; 6: 6; 7: 7; 8: 8; 9: 9; 10: 10; 11: 11; 12: 12; 13: 13; 14: 14
T1.1 | Registro de Usuarios | HU01 | Dev Backend/Auth | Terminado | 5 | 1: 5; 2: 4; 3: 3; 4: 2; 5: 1; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0
T1.2 | Login con JWT | HU02 | Dev Backend/Auth | Terminado | 5 | 1: 5; 2: 5; 3: 4; 4: 3; 5: 2; 6: 1; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0
T1.3 | Gestión de Cuentas | HU03 | Dev Backend/Auth | Terminado | 3 | 1: 3; 2: 3; 3: 3; 4: 2; 5: 2; 6: 2; 7: 1; 8: 1; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0
T1.4 | Registro de Cursos | HU04 | Dev Backend/Auth | Terminado | 5 | 1: 5; 2: 5; 3: 5; 4: 5; 5: 4; 6: 3; 7: 3; 8: 2; 9: 1; 10: 1; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0
T1.5 | Registro de aulas | HU05 | Dev Frontend | Terminado | 3 | 1: 3; 2: 3; 3: 3; 4: 3; 5: 3; 6: 3; 7: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 1; 11: 1; 12: 0; 13: 0; 14: 0
T1.6 | Gestión de Períodos | HU06 | Dev QA/DevOps | Terminado | 3 | 1: 3; 2: 3; 3: 3; 4: 3; 5: 3; 6: 3; 7: 3; 8: 3; 9: 2; 10: 2; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 14: 0
Note on C6: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.